# Утверждена

Постановлением

Администрации Захарковского сельсовета

Конышевского района

Курской области

от 25.10.2016 г. № 71-па

# Программа

комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Захарковского сельсовет» Конышевского района

Курской области на 2016- 2031 годы

# Раздел 1. Паспорт

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Захарковский сельсовет» Конышевского района

# Курской области на 2016-2031 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Захарковский сельсовет» Конышевского района Курской области на 2016-_2031 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов" Генеральный план муниципального образования «Захарковский сельсовет» Конышевского района Курской области |
| Заказчик Программы | Администрация Захарковского сельсовета Конышевского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Захарковского сельсовета Конышевского района Курской области |
| Цель Программы | - обеспечение развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Захарковсий сельсовет» Конышевского района Курской области и для закрепления населения, повышения уровня его жизни |
| Задачи Программы | - обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры; - обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры; - обеспечить сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры; - обеспечить достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами; - обеспечить эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры; - обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры; - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры; - повышение расчетного уровня обеспеченности населения услугами; - повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016 - 2031 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Сохранение сети учреждений социальной сферы, укрепление их материально- технической базы. Осуществление комплексного строительства объектов обслуживания с учетом нормативов по обеспечению населения объектами социального обслуживания. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 2,1 млн. рублей, в т.ч.: 2016 год – 0; 2017 год – 0 млн. рублей; 2018 год – 0,5 млн. рублей; 2019 год – 0,5 млн. рублей; 2021 – 2031 годы – 0,9 млн. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения

Муниципальное образование «Захарковский сельсовет» расположено в юго-восточной части Конышевского района Курской области. Сельсовет граничит на севере с Машкинским сельсоветом, на востоке с Малогородьковским сельсоветом, на юге со Льговским районом, на западе с Прилепским сельсоветом и поселком Конышевка, на северо-западе с Наумовским сельсоветом.

Общая площадь земель в границах муниципального образования «Захарковский сельсовет» 11158 га или 9,8% площади Конышевского района.

В состав муниципального образования входят села Захарково, Котлево, хутор Якимов, а также деревни Дремово-Черемошки, Панкеево, Тураевка и Севенки. Общая численность населения составляет 456 человек, число дворов 284. Административным центром сельсовета является село Захарково.

Таблица 1 - Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность, км |  | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От районного центра | От центра муниципального образования |  |  |
| 1 | с. Захарково | 9 | - | 79 | 156 |
| 2 | д. Дремово-Черемошки | 7 | 5 | 57 | 88 |
| 3 | д. Панкеево | 13 | 4 | 16 | 17 |
| 4 | д. Тураевка | 8 | 17 | 13 | 16 |
| 5 | х. Якимов | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | д. Севенки | 7 | 16 | 70 | 117 |
| 7 | с. Котлево | 12 | 21 | 49 | 62 |
| Итого: |  |  |  | 284 | 456 |

Муниципальное образование Захарковский сельсовет, Севенский сельсовет были преобразованы путем объединения в муниципальное образование Захарковский сельсовет законом Курской области от 26 апреля 2010 года № 26-ЗКО.

В состав муниципального образования входят села Захарково, Котлево, хутор Якимов, а также деревни Дремово-Черемошки, Панкеево, Тураевка и Севенки. Общая численность населения составляет 456 человек, число дворов 284.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения

Система социально-бытового обслуживания муниципального образования «Захарковский сельсовет» формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения по территории, уровня развития транспортной сети, - и представлена следующими объектами.

Таблица 15 - Обеспеченность населения основными учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2012 г.

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  | Количество объектов, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | % обеспеченности |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | - | - | - |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | - | - | - |
| 3 | Спортивные залы при школах | м2 площ. зала | - | - | - |
| 4 | Плоскостные спортивные сооружения | га | - | - | - |
| 5 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | 3 | - | Х |
| 6 | Клубы сельских поселений | мест | 755 | более 100 | 4 |
| 7 | Киноустановки (в ДК) | объект | 1 | 100 | Х |
| 8 | Сельские библиотеки | тыс. единиц хранения | 45 | более 100 | 2 |
| 9 | Магазины, в том числе: | м2 торг.площ. | 124 | 54,9 | 3 |
|  | магазины продовольственных товаров | м2 торг.площ. | 124 | Х | 3 |
| 10 | Столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | м2/мест | - | - | - |
| 11 | Администрация сельсовета | объект | 1 | - | Х |
| 12 | Отделения связи | объект | 2 | - | Х |

Образование

Образовательная система – это совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить потребность населения в образовательных услугах и качественном образовании.

Детские дошкольные учреждения

По состоянию на 01.01.2012 г. на территории Захарковского сельсовета не имеется ни одного дошкольного образовательного учреждения.

Общеобразовательные школы

На территории Захарковского сельсовета не имеется ни одного школьного образовательного учреждения. Образовательные услуги для детей школьного возраста Захарковского сельсовета предоставляются в соседних муниципальных образованиях, в частности п. Конышевка (Конышевская СОШ).

Здравоохранение и социальное обеспечение

Система здравоохранения Захарковского сельсовета Конышевского района представлена тремя фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП).

Таблица 16 – Учреждения системы здравоохранения МО «Захарковский сельсовета»

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Этажность | Площадь общая, м2 | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во смен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Захарковский фельдшерско-акушерский пункт | с. Захарково | 1 | 77,0 | 1922 | 1 |
| 2 | Котлевский фельдшерско-акушерский пункт | с. Котлево | 1 | 33,4 | 1981 | 1 |
| 3 | Дремово-Черемошанский фельдшерско-акушерский пункт | с. Дремово-Черемошки | 1 | 31,5 | 1991 | 1 |

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры поселения является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности, многообразия и целенаправленного воздействия на личность для формирования определенных положительных качеств.

В настоящее время культурная сфера представлена четырьмя клубными учреждениями и двумя библиотеками.

Таблица 17 – Перечень объектов культуры МО  «Захарковский сельсовет»

| № п/п | Наименование | Место положения | Этажность | Площадь застройки, м2 | Площадь общая, м2 | Степень износа, % | Мощность проектная, мест | Фактическая мощность, чел | Год ввода | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУ «Захарковский сельский Дом культуры» | с. Захарково | 1 | 380 | 380 | 100 | 300 | 50 | 1967 | Муниципальная собственность, МО «Захарковский сельсовет» |
| 2 | МУК «Захарковская центральная сельская библиотека» | с. Захарково | 1 | 35 | 35 | 100 | - | 23,1 | 1967 | Муниципальная собственность, МО «Захарковский сельсовет» |
| 3 | Котлевская библиотека | с. Севенки | 1 | 15 | 15 | 100 | - | 22,1 | 1960 | Муниципальная собственность, МО «Захарковский сельсовет» |
| 4 | Севенский сельский клуб | с. Севенки | 1 | 200 | 200 | 100 | 135 | 50 | 1969 | Муниципальная собственность, МО «Захарковский сельсовет» |
| 5 | Др.Черемошанский сельский клуб | с. Дремово-Черемошки | 1 | 200 | 200 | 100 | 150 | 50 | 1967 | Муниципальная собственность, МО «Захарковский сельсовет» |
| 6 | МУ «Котлевский сельский Дом культуры» | с. Котлево | 1 | 181 | 181 | 100 | 170 | 50 | 1953 | Муниципальная собственность, МО «Захарковский сельсовет» |
| Итого |  |  | х | 1026 | 1026 | х | 755 | 269,1 | х | х |

Обеспеченность населения учреждения культуры соответствует нормативным рекомендациям СП 42.13330.2011.

Спортивные объекты

На территории сельсовета отсутствуют.

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

Согласно генерального плана МО   произойдет незначительное уменьшение численности населения поселения, а, следовательно, и уменьшение градостроительной деятельности. В связи с этим можно сделать вывод что на протяжение 2016-2031 годов будет наблюдаться пониженный спрос на социальные услуги.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

По состоянию на 01.01.2016 г.  Захарковский сельсовет Конышевского района Курской области имеет  всю необходимую нормативно-правовую базу, для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов"

Генеральный план муниципального образования «Захарковский сельсовет» Конышевского района Курской области.

Решение Собрания депутатов Захарковского сельсовета Конышевского района Курской области от 25 января 2013 г. № 184 «Об утверждении Генерального плана МО «Захарковский сельсовет» Конышевского района Курской области».

Решение Собрания депутатов Захарковского сельсовета Конышевского района Курской области от 30 декабря 2011 г. № 117 «Об утверждении Правил землепользования и застройки части территории муниципального образования «Захарковский сельсовет» Конышевского района Курской области».

Решение Собрания депутатов Захарковского сельсовета Конышевского района Курской области от 01 августа 2013 года № 225 «Об утверждении Программы комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Захарковский сельсовет» Конышевского района Курской области на  2013-2022 годы».

Раздел 3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

1. Проведение текущих ремонтов зданий ФАПов.

2. Строительство детской спортивной площадки в с. Захарково - до 2031г.

3. Проведение ремонта здания сельского клуба в с. Севенки.

4. Проведение ремонта здания ДК в с. Захарково.

Раздел 4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий и учреждений, заемные средства, средства организаций различных форм собственности,  плата за пользование услугами.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2016 - 2031 годы составляет

Финансово-экономическое обоснование программы на 2016 - 2031 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

1. Проведение текущих ремонтов зданий ФАПов - 2шт.

2. Строительство детской спортивной площадки в с. Захарково - 1 шт.

3. Проведение ремонта здания сельского клуба в с. Севенки -1 шт.

4. Проведение ремонта зданий ДК в с. Захарково -1 шт.

Таблица 8

## Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры  2016– 2031 годы

| № п/п | Наименование Мероприятия (проекта) | Тип (реконструкция, проектирование, строительство) | Характеристика мероприятия | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт зданий ФАПов | Реконструкция | Перекрытие кровли, косметический ремонт | 0,3 | 2023 | Улучшение качества социальных услуг | 2023 | 2021 | средства бюджетов всех уровней, инвестиции |
|  | Текущий ремонт МКУ «Захарковский СДК» | Реконструкция | Перекрытие кровли, косметический ремонт | 0,5 | 2018 | Улучшение качества социальных услуг | 2019 | 2022 | средства бюджетов всех уровней, инвестиции |
|  | Текущий ремонт Севенского клуба | Реконструкция | Перекрытие кровли, замена полов, окон, косметический ремонт | 0,5 | 2019 | Улучшение качества социальных услуг | 2020 | 2023 | средства бюджетов всех уровней, инвестиции |
|  | Строительство детской спортивной площадки в с. Захарково | Проектирование | Проектирование | 0,3 | 2026 | Улучшение качества социальных услуг | 2026 | 2027 | средства бюджетов всех уровней, инвестиции |
|  | Строительство детской спортивной площадки в с. Захарково | Строительство | Установка оборудования | 0,3 | 2027 | Улучшение качества социальных услуг | 2027 | 2029 | средства бюджетов всех уровней, инвестиции |

Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Для более качественного функционирования  обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на протяжении срока действия программы необходимо проводить корректировку Правил землепользования и застройки муниципального образования.

План-график мероприятий Программы и целевые показатели

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансирование по годам, млн.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2031 |
| 1 | Текущий ремонт зданий ФАПов |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | Текущий ремонт МКУ «Захарковский СДК» |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Текущий ремонт Севенского клуба |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Строительство детской спортивной площадки в с. Захарково |  |  |  |  |  | 1 |